SpaceOS

Multi-Tenant SaaS Platform for Joinery Manufacturing

Project Status & Strategic Goals

Senior PM Executive Report

2026. április 13.

Verzió: v1.0 | Classify: Internal

# 1. Executive Summary

A SpaceOS egy multi-tenant, multi-brand SaaS platform, amely az asztalos- és bútoripari gyártás teljes értékláncát digitalizálja: konfiguráció, számítás, szabászat, gyártás, B2B ökoszisztéma. A referencia ügyfél a Doorstar Kft. (ajtógyártás), akinek jelenlegi Viber + Excel munkafolyamatát váltja ki a rendszer.

| Metric | Érték | Trend | Cél |
| --- | --- | --- | --- |
| Tesztek | 1570+ pass / 0 fail | ↑ +118 elmúlt hét | Kont. növekvő |
| Build | 0 error / 0 warning | → stabil | 0 / 0 |
| Lezárt fázisok | 12 / 16 | ↑ +3 elmúlt hónap | 16 / 16 |
| Repo-k | 4 polyrepo + 2 modul | → stabil | Polirepo stratégia |
| Security findings | 2 P1 nyitott | ↓ csökkenő | 0 nyitott P0/P1 |

# 2. Projekt vízió és stratégiai célok

## 2.1 Alapvető vízió

A SpaceOS célja egy ipari (ökoszisztéma-szintű) SaaS platform létrehozása, amely a faipar több szereplőjét köti össze egyetlen, modulok mentén bővíthető rendszerben. Az „Data → Rules → Geometry” elv biztosítja, hogy a számítási logika mindig a szerveren él, az LLM csak paramétereket közvetít, a frontend soha nem számol.

## 2.2 T-Shape stratégia

Szélesség: mind a 6 aktor-típus (Gyártó, Lapszabász, Kereskedő, Szállító, Beszerelő, Megrendelő) struktúrálisan lefedve, B2B Handshake-en keresztül kapcsolódva. Mélység: az ajtógyártó modul (Doorstar) mint 100%-os mélységi referencia — ezt követi minden további aktor-típus.

## 2.3 Ütemezett célok

| Horizont | Cél | Sikerkritérium |
| --- | --- | --- |
| 1 hónap | Doorstar Soft Launch GO — VPS deploy, Keycloak live, Joinery seed, UAT pass | 1 production tenant, 3 felhasználó, ajtórendelés end-to-end |
| 3 hónap | Ecosystem szélesség — 6 aktor-típus, Modules.Cutting közös modul, Cabinet v1 tervezés | 2+ tenant-típus, B2B Handshake live, Cutting modul DEPLOYED |
| 6 hónap | Escrow GA + második éles ügyfél — S3 Object Lock, Cabinet v1 gyártás, GDPR compliance | 2+ éles ügyfél, Escrow audit-képes, 0 nyitott P0/P1 |
| 12 hónap | Teljes ökoszisztéma — Window modul, Trading, Delivery, Installation, SaaS metrikák | 5+ éles tenant, MRR tracked, churn < 5% |

# 3. Architekturális áttekintés

## 3.1 Rétegmodell (4+1 Layer)

| Layer | Technológia | Felelősség | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| L5 | Nginx 1.26, TLS 1.2/1.3 | Reverse proxy, HSTS, brand routing | DEPLOYED |
| L4 | React 18, Vite 5, Turborepo | Multi-brand Design Portal | DEPLOYED |
| L3 | Node.js 22, Express 4, TS | Orchestrator BFF — LLM + Kernel bridge | DEPLOYED |
| L2 | .NET 8, EF Core 8, PG 16 | Kernel + Modules (Joinery, Abstractions) | DEPLOYED |
| IdP | Keycloak 24, Docker | JWT OIDC, Group-per-Tenant (ADR-011) | PENDING_INFRA |

## 3.2 Kulcs architekturális elvek

- Data → Rules → Geometry: A frontend soha nem számol; a C# Driver réteg kezeli az üzleti logikát.

- B2B Relativity: Ugyanaz a cég lehet gyártó és ügyfél egyidejűleg, kontextustól függően.

- Island Architecture: Az LLM teljesen le van választva a Kernel-ről; az Orchestrator az egyetlen integrációs pont.

- ADR-014 Product Graph Engine: Parametrikus gráf-alapú termékkonfiguráció (3 nézet: config / CNC / process).

- Federated Data Sovereignty: Csak AABB + metadata cross-server; anyag, szabászlista, ár soha.

# 4. Fázis státusz áttekintés

| Fázis | Tartalom | Effort | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 3A | Spatial BIM Core + 4D Timeline | 10 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Phase 3B | AggregateSnapshot + Outbox + ProofHash/WORM | 14 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Phase 3B-portal | ChainVerification + SnapshotHistory UI | 5 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Phase 3C | Multi-brand Turborepo + Brand Skin | 8 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Phase 3C+ | Joinery UI + moduleRouter + B2B live | 16 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| ProdReady Sprint | Keycloak IdP + Audit Race Fix + WORM | 8 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Modules.Joinery v1 | Ajtógyártás Domain Engine | 16 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Doorstar Onboarding | Soft Launch Integration Package | 7 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Abstractions A-Core | Template + Graph Engine + RLS | 8 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Abstractions B-Mfg | ManufacturingDerivation + CNC + ProcessPlan | 8 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Ecosystem Actor v4 | 6 aktor-típus + ModuleRegistry + B2B gráf | 10 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Modules.Contracts v4 | ICuttingProvider + IInventoryProvider contracts | 3 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Cutting Core v4 | CuttingSheet + DailyCuttingPlan + BatchGrouping | 10 nap | ✅ CLOSED_DONE |
| Keycloak IdP v4 | JWT JWKS + TenantSession (3 repo) | 8 nap | CODE_REVIEW |
| VPS Deploy | Migration 0024 + Nginx + systemd + Joinery | — | VPS-EN SZÜKSÉGES |
| Cutting Vision v1 | Contract/Impl split, teljes domain vision | — | NYITOTT |

# 5. Kritikus út a Doorstar Soft Launch-ig

A Doorstar pilot GO feltételei egy lineáris függőségi láncot alkotnak. Minden lépés blokkolója a következőnek:

| # | Lépés | Blokkoló | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keycloak IdP v4 CODE_REVIEW → DONE | — | CODE_REVIEW |
| 2 | MSG-INFRA-KC01: VPS Keycloak deploy | #1 DONE | PENDING |
| 3 | VPS Deploy: Migration 0024-0026 + systemd | #2 DONE | PENDING |
| 4 | Orchestrator dist rebuild + PM2 restart | #3 DONE | PENDING |
| 5 | Doorstar UAT (1–2 hét) | #4 DONE | PENDING |
| 6 | Soft Launch GO | #5 UAT pass | PENDING |

# 6. Biztonsági adósság (Security Debt)

A következő táblázat a nyitott biztonsági elemeket összegzi, prioritás szerint rendezve:

| ID | Leírás | Prioritás | Mitigáció |
| --- | --- | --- | --- |
| D-P15-T01 | Concurrent hash chain — advisory lock race | P1 — NYITOTT | Advisory lock fix (nem deployed) |
| D-P15-T02 | RLS policy — cross-tenant DELETE 204 | P1 — NYITOTT | RLS policy alkalmazás DB-ben |
| Escrow WORM | PostgreSQL append-only ≠ true WORM | P2 (GA gate) | S3 Object Lock / Azure Immutable |
| GDPR | StateJson PII szeparáció | P2-3 | Phase 3D scope |
| SHA3-256 | Hash algorithm migráció | P3 | Séma kész, adatok később |

# 7. Modul ökoszisztéma

## 7.1 Aktor-típusok (ADR-018)

| Aktor | Kötelező modulok | Opcionális modulok |
| --- | --- | --- |
| Manufacturer | — | door, cabinet, window, cutting, spatial |
| PanelCutter | cutting | — |
| Trader | trading | delivery |
| Logistics | delivery | — |
| Installer | installation | — |
| EndCustomer | orders | — |

## 7.2 Modul érettség

| Modul | Típus | Tesztek | Státusz |
| --- | --- | --- | --- |
| Abstractions | Közös alap (Graph Engine) | 61 pass | ✅ DONE |
| Joinery (Door) | Trade-specifikus | 109 pass | ✅ DONE |
| Contracts | Interface package | — | ✅ DONE |
| Cutting Core | Közös (szabászat) | TBD | ✅ DONE |
| Spatial | Közös (térkezelés) | — | NYITOTT |
| Cabinet | Trade-specifikus | — | NYITOTT |
| Window | Trade-specifikus | — | NYITOTT |
| Trading | Üzleti | — | NYITOTT |
| Delivery | Üzleti | — | NYITOTT |
| Installation | Üzleti | — | NYITOTT |

# 8. Tervezési pipeline és szabályok

A design pipeline négy alapszabályt követ (SpaceOS_Design_Pipeline_Strategy_v1):

- R1: Egy session = egy jól behatárolható feladat

- R2: Csak akkor mélyítünk, ha a prereq-ek DONE/DEPLOYED

- R3: Nem csinálunk strukturális adósságot prezentáció kedvéért

- R4: Design pipeline = Claude.ai workspace; implementáció = Claude Code

## 8.1 Prereq-mátrix

| Tervezendő fázis | Prereq-ek | Státusz | Tervezhető? |
| --- | --- | --- | --- |
| Modules.Cutting extraction | ADR-019 ✅, Joinery v1 ✅, Abstractions ✅ | Mind DONE | ✅ IGEN |
| Modules.Spatial extraction | ADR-019 ✅, Phase 3A ✅, Cutting design | Részben | ⏳ Cutting után |
| Cabinet v1 | Ecosystem deployed, Cutting deployed | Prereq hiányzik | ❌ NEM |
| Window placeholder | Ecosystem deployed, Cutting deployed | Prereq hiányzik | ❌ NEM |
| Escrow WORM GA | Doorstar pilot live, S3/Azure döntés | Ops blocker | ❌ NEM |

# 9. Kockázati regiszter

| Kockázat | Valósz. | Hatás | Mitigáció |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS deploy késés (ops bottleneck) | Közepes | Magas | MSG-INFRA-KC01 kiadva; deploy check-list dokumentálva |
| Doorstar Excel seed adat késik | Közepes | Közepes | Generikus demo seed fallback kész |
| CuttingList ≠ Excel output (UAT fail) | Magas | Magas | ±1mm tolerancia; iteratív offset javítás |
| Keycloak claim mapping hiba | Alacsony | Közepes | JWT decode teszt admin UI-ból |
| Saga race condition → árva Epic | Alacsony | Alacsony | OrphanEpicCleanupJob 1h periodic + 3x retry |
| Single-developer bus factor | Magas | Magas | Claude Code agent pipeline csökkenti; tervdokumentáció teljes |

# 10. Technológiai stack összefoglaló

| Réteg | Technológia | Megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| Kernel (L2) | .NET 8, ASP.NET Core, MediatR, EF Core 8, PG 16 | Clean Architecture + DDD + CQRS, 933 teszt |
| Orchestrator (L3) | Node.js 22, Express 4, TypeScript 5, PM2 | Stateless BFF, Anthropic/Gemini SDK |
| Portal (L4) | React 18, Vite 5, Tailwind 3, Turborepo | Multi-brand monorepo, 291 teszt |
| Modules | .NET 8, EF Core 8, külön PG schema-k | Joinery: 109t, Abstractions: 61t |
| E2E | Vitest 3, fetch-alapú | 109 teszt, Keycloak DAG migráció DONE |
| IdP | Keycloak 24, Docker, PG backend | PENDING_INFRA |
| Infra | Nginx 1.26, systemd, UFW, Let’s Encrypt | Self-hosted VPS, /opt/spaceos/ |
| CI/CD | GitHub Actions | Polyrepo stratégia (4 repo) |
| Security | ES256 JWT, RLS, HMAC-SHA256, AES-256-GCM | TenantSessionInterceptor + pg_advisory_lock |

# 11. Architekturális döntések (ADR) regiszter

| ADR | Döntés | Következmény |
| --- | --- | --- |
| ADR-010 | Orchestrator-Mediated FlowEpic Pattern | Saga kompenzáció szükséges; Island Architecture megmarad |
| ADR-011 | One Realm, Group-per-Tenant (Keycloak) | Admin konzol 127.0.0.1; Kernel RLS végso védelmi vonal |
| ADR-012 | Modules.Joinery Separate Process (:5002) | Kernel crash nem viszi magával a Joinery-t |
| ADR-013 | Static Seed Data (Soft Launch) | Adatváltozás = recompile; 2. tenant → CSV runtime |
| ADR-014 | Product Graph Engine (offset táblák helyett) | Parametrikus gráf, 3 nézet: config/CNC/process |
| ADR-018 | Ecosystem Actor Types (6 aktor) | TenantType varchar + DB trigger immuabilitás |
| ADR-019 | Module Decomposition (közös + trade) | Cutting és Spatial közös; Door/Cabinet/Window trade-specifikus |
| ADR-020 | Kontextus-alapú UI szétválás | Portal UI aktor-kontextus nézetek |

# 12. Következő lépések (priorizált)

| # | Feladat | Felelős | Blokkoló | Prioritás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keycloak IdP v4 CODE_REVIEW lezárás | Claude Code | — | P0 — BLOCKING |
| 2 | VPS Keycloak infra deploy (MSG-INFRA-KC01) | VPS Operator | #1 | P0 — BLOCKING |
| 3 | VPS Deploy: Migrations + systemd + Nginx | VPS Operator | #2 | P0 — BLOCKING |
| 4 | D-P15-T01: Concurrent hash chain fix | Claude Code | — | P1 |
| 5 | D-P15-T02: RLS policy enforce DB-ben | VPS Operator | — | P1 |
| 6 | Doorstar UAT + Feedback iteration | Architect | #3 | P0 — BLOCKING |
| 7 | Modules.Cutting extraction tervezés | Claude.ai Design | Prereq: Cutting Core DONE | P1 |
| 8 | Modules.Spatial extraction tervezés | Claude.ai Design | #7 DONE | P2 |

SpaceOS — Project Status & Strategic Goals | Senior PM Executive Report | 2026. április 13. | v1.0

Készítette: Architect AI | Felülvizsgálta: Gábor (Architect & Founder)